## Default WBS
Default WBS ( 5 Weeks )
| 시작일 |  |  | 2023-12-04
| 종료일 |  |  | 2023-12-26
|  | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도 | 완료일자 | 시작일자 | 목표기한
|  | 1 | Task 1 | 스토리보드 발표 | 작업 완료 | 100% | 1201
|  | 1.1 | Task 1-1 | 화면설계서 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  |  | 1.1.1 | 각자 제작 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  |  | 1.1.2 | 통합 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  |  | 1.1.3 | 확정 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  | 1.2 | Task 1-2 | 기능정의서 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  |  | 1.2.1 | 각자 제작 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  |  | 1.2.2 | 통합 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  |  | 1.2.3 | 확정 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  | 1.3 | Task 1-3 | db설계 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  |  | 1.3.1 | 테이블 작성 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  |  | 1.3.2 | 컬럼명 확정 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  |  | 1.3.3 | ERD 작성 | 작업 완료 | 100% | 1201 |  | 1201
|  | 2 | Task 2 | 세미 프로젝트 시작 | 작업 완료 | 100%
|  | 2.1 | Task 2-1 | 셋팅 | 작업 완료 | 100% | 1204 | 1204 | 1204
|  |  | 2.1.1 | api, json 데이터 띄워보기 | 작업 완료 | 100% | 1201 | 1201 | 1201
|  |  | 2.1.2 | nc클라우드, 젠킨스 배포 url 셋팅 | 작업 완료 | 100% | 1201 | 1201 | 1201
|  |  | 2.1.3 | 프로젝트 파일 구성 | 작업 완료 | 100% | 1204 | 1204 | 1204
|  |  | 2.1.4 | 깃셋팅 | 작업 완료 | 100% | 1204 | 1201 | 1204
|  |  | 2.1.5 | db셋팅 | 작업 완료 | 100% | 1204 | 1204 | 1204
|  | 2.2 | Task 2-2 | api db 저장 | 작업 완료 | 100% | 1206
|  |  | 2.2.1 | api용 프로젝트 셋팅 | 작업 완료 | 100% | 1205 | 1205 | 1205
|  |  | 2.2.2 | db 호출 | 작업 완료 | 100% | 1205 | 1205 | 1205
|  |  | 2.2.3 | db 저장 | 작업 완료 | 100% | 1206 | 1206 | 1206
|  | 2.3 | Task 2-3 | 여행지 페이지 | 작업 완료 | 100% | 1218
|  |  | 2.3.1 | 리스트 구성 | 작업 완료 | 100% | 1218 | 1207 | 1218
|  |  | 2.3.2 | 데이터 출력 | 작업 완료 | 100% | 1218 | 1207 | 1218
|  |  | 2.3.3 | 검색 기능 | 작업 완료 | 100% | 1218 | 1207 | 1218
|  |  | 2.3.4 | 페이지 기능 | 작업 완료 | 100% | 1218 | 1207 | 1218
|  |  | 2.3.5 | 필터 기능 | 작업 완료 | 100% | 1218 | 1207 | 1218
|  |  | 2.3.6 | 좋아요 기능 | 작업 완료 | 100% | 1218 | 1207 | 1218
|  | 2.4 | Task 2-4 | 세부 페이지 | 작업 완료 | 100% | 1218
|  |  | 2.3.1 | 페이지 구성 - 세부,갤러리,오시는길,후기 | 작업 완료 | 100% | 1218 | 1207 | 1218
|  |  | 2.3.2 | 데이터 출력 | 작업 완료 | 100% | 1218 | 1207 | 1218
|  |  | 2.3.3 | css 수정 | 작업 완료 | 100% | 1218 | 1207 | 1218
|  | 2.3 | Task 2-3 | 홈 화면 페이지 | 작업 완료 | 100% | 1221
|  |  | 2.3.1 | 페이지 구성 | 작업 완료 | 100% | 1221 | 1219 | 1222
|  |  | 2.3.2 | 메인 화면 슬라이드 | 작업 완료 | 100% | 1221 | 1219 | 1222
|  |  | 2.3.3 | 검색 기능 - 출력 | 작업 완료 | 100% | 1221 | 1219 | 1222
|  |  | 2.3.4 | 이달의 행사 - 쿼리,출력 | 작업 완료 | 100% | 1221 | 1219 | 1222
|  | 3 | Task 3 | 발표준비 | 작업 완료 | 100% | 1226
|  |  | 3.1.1 | DB데이터 삽입 | 작업 완료 | 100% | 1226
|  |  | 3.1.2 | ppt제작 | 작업 완료 | 100% | 1226

## 회의목록
회의 목록 - 회의록
NO | 날짜 | 요일 | 주제 | 내용 | 회의록 유무
1 | 231012 | 목 | 기획 | * 협업 방법 | O
2 | 231031 | 화 | 기획 | * 브레인스토밍 - 주제 | O
3 | 231109 | 목 | 기획 | * 브레인스토밍 - 개발 방식 | X
4 | 231116 | 목 | 비상대책회의 | * 조원 이탈 및 전체 리셋 후 재 시작 | X
5 | 231120 | 월 | 기획 | * 주제 선정 : 여행코스사이트 | O
6 | 231121 | 화 | 기획 | * 요구 기능 분석 및 구상 | X
7 | 231124 | 금 | 기획 | 1. 지역선정 : 제주 2. 기능정의서 검토 및 논의 3. GIT BRANCH 검토 4. 역할 분담 | O
8 | 231128 | 화 | 기획 | 스토리보드 제작 역할 분담 (취합 : 나혜) | X
9 | 231130 | 목 | 기획 | * 화면설계 종합 검토 * 테이블 검토 * git 배포 url 설정 (원태) | X
10 | 231201 | 금 | 스토리보드 발표 | 스토리보드 발표 (발표자 : 원태+동현) | X
11 | 231204 | 월 | 개발 셋팅 | * ERD 검토 * 역할 분담 - 원태,나혜 : DB - 동현,요한,재형,종빈 : 폴더구성 | X
12 | 231207 | 목 | 개발 | 깃 작업 방식 회의 (브랜치명 통일) | X
13 | 231211 | 월 | 개발 | pull request 방식 도입 제의 | O
14 | 231214 | 목 | 개발 | 브랜치 병합 및 2차 배포 | X
15 | 231218 | 월 | 개발 | 스타일 통합 및 피드백 | X
16 | 231221 | 목 | 개발 | 3차 배포 | X
17 | 231222 | 금 | 개발 | 발표 준비 | O
18 | 231223 | 토 | 개발 | 4차배포 | X
19 | 231226 | 화 | 개발 | 최종 발표준비 | O

## 일일작업기록
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금
| 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208
1주 | 메인 프로젝트 작업 셋팅 (분할 업무) | * 프로젝트 셋팅 - API 데이터 DB 저장용 [100%] * DB 호출 및 페이지 띄우기 [100%] | * API 데이터 DB 저장 [100%] | * 여행지 페이지 - 구성 및 데이터 출력 [60%] * 여행지 페이지 미진행 부분 : 필터 | * 세부 내용 페이지 - 구성 [100%] - 데이터 출력 [80%]
| 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215
2주 | * 세부 내용 페이지 - 데이터 출력 [100%] - 검색 기능 [100%] - 페이지 기능 [100%] * 세부 페이지 미진행 부분 : 후기 출력 | * 여행지 페이지 필터 기능 [80%] * 세부페이지 css 수정 | * 여행지 페이지 필터 기능 [100%] | * 전체 css 수정 | * 전체 css 수정
| 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222
3주 | * 여행지 페이지 - 좋아요 기능 [80%] - css 수정 [80%] | * 홈 화면 페이지 구상 | * 홈 화면 페이지 [20%] | * 홈 화면 페이지 [100%] * DB에 후기,코스 데이터 삽입 | * PPT 제작
| 1225 | 1226
4주 | * PPT 수정 | 발표

## 참고링크
1 | DB설계 - 팀 ERD
https://www.erdcloud.com/team/ccHTW9JYk5KwZ87KW
2 | 관광 API 데이터 검색 사이트
https://api.visitkorea.or.kr/#/hubTourSearch
3 | 관광 API 활용 명세
https://www.data.go.kr/data/15101578/openapi.do
4 | 화상회의공간 링크
https://zep.us/play/2Q5GOm
5 | 배포 링크
http://223.130.135.142:8090/jejugagga/
6 | 깃허브 링크
https://github.com/cwt629/Jejugagga

## 여행지 컬럼정리
관광지 |  |  | 문화시설 |  |  | 음식점 |  |  | 행사
contenttype | 12 |  | contenttype | 14 |  | contenttype | 39 |  | contenttype | 15
column | 의미 | API | column | 의미 | API | column | 의미 | API | column | 의미 | API
contentid | ID | 지역 | contentid | ID | 지역 | contentid | ID | 지역 | contentid | ID | 지역
title | 명칭 | 지역 | title | 명칭 | 지역 | title | 명칭 | 지역 | title | 명칭 | 행사
mapx | 위도 | 지역 | mapx | 위도 | 지역 | mapx | 위도 | 지역 | mapx | 위도 | 행사
mapy | 경도 | 지역 | mapy | 경도 | 지역 | mapy | 경도 | 지역 | mapy | 경도 | 행사
firstimage | 대표사진 | 지역 | firstimage | 대표사진 | 지역 | firstimage | 대표사진 | 지역 | firstimage | 대표사진 | 행사
firstimage2 | 사진리스트 | 지역 | firstimage2 | 사진리스트 | 지역 | firstimage2 | 사진리스트 | 지역 | firstimage2 | 사진리스트 | 행사
sigungucode | 지역 | 공통 | sigungucode | 지역 | 공통 | sigungucode | 지역 | 공통 | sigungucode | 지역 | 공통
zipcode | 우편번호 | 공통 | zipcode | 우편번호 | 공통 | zipcode | 우편번호 | 공통 | zipcode | 우편번호 | 공통
overview | 개요 | 공통 | overview | 개요 | 공통 | overview | 개요 | 공통 | overview | 개요 | 공통
homepage | 홈페이지 | 공통 | homepage | 홈페이지 | 공통 | homepage | 홈페이지 | 공통 | homepage | 홈페이지 | 공통
addr1 | 주소 | 공통 | addr1 | 주소 | 공통 | addr1 | 주소 | 공통 | addr1 | 주소 | 공통
infocenter | 문의 및 안내 | 소개 | usefee | 이용요금 | 소개 | firstmenu | 대표메뉴 | 소개 | sponsor1 | 주최자 | 소개
restdate | 쉬는날 | 소개 | parkingfee | 주차비 | 소개 | treatmenu | 취급메뉴 | 소개 | sponsor1tel | 주최자번호 | 소개
expguide | 체험안내 | 소개 | infocenterculture | 문의 | 소개 | smoking | 흡연여부 |  | eventenddate | 행사종료일 | 소개
usetime | 이용시간 | 소개 | usetimeculture | 이용시간 | 소개 | packing | 포장여부 | 소개 | playtime | 공연시간 | 소개
parking | 주차시설 | 소개 | restdateculture | 쉬는날 | 소개 | infocenterfood | 문의 | 소개 | eventplace | 행사장소 | 소개
chkbabycarriage | 유모차대여 | 소개 | parkingculture | 주차시설 | 소개 | parkingfood | 주차시설 | 소개 | eventhomepage | 홈페이지 | 소개
chkpet | 애완동물동반 | 소개 | chkbabycarriageculture | 유모차대여 | 소개 | opentimefood | 영업시간 | 소개 | agelimit | 관람가능연령 | 소개
chkcreditcard | 신용카드 | 소개 | chkpetculture | 애완동물동반 | 소개 | restdatefood | 쉬는날 | 소개 | eventstartdate | 행사시작일 | 소개
|  |  | chkcreditcardculture | 신용카드 | 소개 | chkcreditcardfood | 신용카드 | 소개 | usetimefestival | 이용요금 | 소개
[6 empty] | reservationfood | 예약안내 | 소개 | spendtimefestival | 행사시간 | 소개